## Dag for dag
|  |  | Uke 40 | [6 empty] | Uke 41 | [6 empty] | Uke 42 | [6 empty] | Uke 43 | [6 empty] | Uke 44 | [6 empty] | Uke 45 | [6 empty] | Uke 46 | [6 empty] | Uke 47 | [6 empty] | Uke 48 | [6 empty] | Uke 49 | [6 empty] | Uke 50 | [6 empty] | Uke 51
| Aktivitet | Ansvarlig | time axis 2018-10-01 to 2018-12-23
Elhub Radio | bar: 2018-10-06 to 2018-10-07; 2018-10-13 to 2018-10-14; 2018-10-20 to 2018-10-21; 2018-10-27 to 2018-10-28; 2018-11-03 to 2018-11-04; 2018-11-10 to 2018-11-11; 2018-11-17 to 2018-11-18; 2018-11-24 to 2018-11-25; 2018-12-01 to 2018-12-02; 2018-12-08 to 2018-12-09; 2018-12-15 to 2018-12-16; 2018-12-22 to 2018-12-23
Skype-møter med markedet kl. 9:30 | bar: 2018-10-02; 2018-10-05; 2018-10-08 to 2018-10-09; 2018-10-15; 2018-10-19; 2018-10-22 to 2018-10-23; 2018-10-26; 2018-10-29; 2018-11-02; 2018-11-05; 2018-11-12; 2018-11-15 to 2018-11-16; 2018-11-19 to 2018-11-20; 2018-11-23; 2018-11-26
Go Live-forberedelser (migrering, connectivity-testing, konfigurering)
| Wipe | Accenture
| Sjekkpunkt: Produksjonsmiljøet for Elhub er klart | Accenture | 2018-10-05: 05.10. kl. 9:00
| Initiell dataopplasting 8. oktober | Nett/Kraft | 2018-10-08: 08.10.
| Sikre komplett migrering | Elhub
| Lasting og kvalitetssikring av data i Elhub | Elhub
| Sjekkpunkt: Datakvalitet ved initiell migrering ok | Elhub | 2018-10-15: 15.10. kl. 9:00
| Elhub åpner EMIF, Web Portal og Web Plugin | Elhub
| Connectivity EMIF | Nett/Kraft
| Sjekkpunkt: Connectivity for alle markedsaktører ok | Nett/Kraft | 2018-10-19: 19.10. kl. 9:00
| Markedsaktørene gjennomgår sjekklister, rapporterer avvik og korrigerer data | Nett/Kraft | bar: 2018-10-14; 2018-10-21
| Sjekkpunkt: Markedsaktører har kontroll på manglende målepunkter i Elhub | Nett/Kraft | 2018-10-19: 19.10. kl. 9:00
Go Live
| Slette grundata i DAM og Elhub | Elhub | bar: 2018-11-03 to 2018-11-04
| Sjekkpunkt: Start kjernefrysperiode | Elhub | 2018-10-22: 22.10 kl 9:00
| Migreringsopplasting | Nett/Kraft | 2018-10-22: 22.10.
| Oppsett av testmiljø hos aktører | Nett/Kraft
| Sikre komplett migrering | Elhub
| Sjekkpunkt: Migrering er komplett fra alle markedsaktører | Elhub | 2018-10-23: 23.10. kl 16:00
| Lasting og kvalitetssikring av data i Elhub | Elhub
| Nettselskaper gjennomgår oppstartssjekklister og rapporterer avvik kl. 16:00 | Nett
| Kraftleverandører gjennomgår oppstartssjekklister og rapporterer avvik kl. 16:00 | Kraft
| Sjekkpunkt: Datakvalitet i Elhub ok, avvik er håndterbart | Elhub | 2018-10-29: 29.10. kl 09:00
| Sjekkpunkt: Elhub åpner EMIF for grunndataoppdateringer og måleverdirapportering fra nettselskaper | Elhub | 2018-11-05: 05.11. kl 07:00
| Nettselskaper retter avvik i migrering i henhold til oppstartssjekkliste | Nett | bar: 2018-11-10 to 2018-11-11
| Nettselskaper starter innsending av grunndata (debufring) | Nett
| Nettselskaper starter innsending av måleverdier | Nett
| Verifisering av daglig måleverdiinnsending | Nett
| Kraftleverandører starter å lese inn grunndataendringer | Kraft
| Sjekkpunkt: alle målepunkter er korrekte og oppdaterte i Elhub og alle nettselskaper har startet måleverdiinnsending | Elhub | 2018-11-15: 15.11. kl 9:00
| Elhub starter daglige driftsprosesser | Elhub
| Elhub kjører D+1 og D+2-jobber | Elhub | bar: 2018-11-17 to 2018-11-18
| Sjekkpunkt: Elhub og markedsaktører er klare for normal drift | Elhub | 2018-11-18: 18.11. kl 14:00
| Elhub åpner for øvrige markedsprosesser | Elhub
| Markedsaktørene sender inn bufrede markedsprosesser | Nett/Kraft
| Kraftleverandører gjør Web Plugin tilgjengelig for sluttbrukere (for intern testing) | Kraft
| Nettselskaper sender inn Cut Over-stander | Nett
| Første opphør, utflytting og innflytting bakover i tid blir registrert | Nett/Kraft
| Måleverdirapportering starter som normalt i Elhub | Nett
| Første lev.bytter og innflytting frem i tid fullføres | Kraft
Verifisering av daglig måleverdiinnsending
| Oppsett av komplett måleverdirapportering for de som svitsjer miljø | Nett/Kraft
| Verifisering av daglig måleverdiinnsending | Nett

## Endringslogg
Versjon 1.1 24/09-2018
Revisjon av navngivning for sjekkpunkter
Forlenget fristen for Connectivity